Реестр заинтересованных сторон проекта

| Заинтересованная сторона | Должность/роль | Влияние | Заинтересованность | Стратегия взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванов Иван Иванович | Директор клуба FitLife, заказчик и спонсор | Высокое | Высокая | Регулярные встречи раз в неделю, отчеты о статусе проекта, согласование ключевых решений и бюджета. |
| Лосева Елизавета Юрьевна | Руководитель проекта | Высокое | Высокая | Активное участие во всех этапах проекта, ежедневный контроль прогресса, организация совещаний с командой и заказчиком. |
| Веб-разработчики | Исполнители проекта | Среднее | Высокая | Ежедневные короткие встречи, постановка задач через систему управления проектами, регулярные код-ревью |
| Дизайнер | Исполнитель (UI/UX) | Среднее | Высокая | Согласование макетов 1-2 раза в неделю, использование онлайн-инструментов для совместной работы, получение обратной связи от заказчика и команды |
| Эксперт по e-commerce | Консультант | Среднее | Средняя | Привлечение к ключевым обсуждениям архитектуры и UX, консультации по улучшению конверсии, участие в тестировании |
| Конечные пользователи (клиенты клуба) | Пользователи интернет-магазина | Среднее | Высокая | Привлечение к UX-тестированию, сбор обратной связи через анкеты и интервью, внесение улучшений по результатам |
| Платежные системы | Внешние партнеры | Среднее | Низкая | Поддержка технической коммуникации, запрос тестовых API-ключей, оперативное решение вопросов интеграции |
| Службы доставки | Внешние партнеры | Среднее | Низкая | Получение документации API, согласование технических деталей интеграции, взаимодействие через специалистов поддержки |
| Бухгалтерия клуба FitLife | Контроль бюджета | Среднее | Среднее | Ежемесячные отчеты о расходах, уведомление о перерасходе бюджета, согласование крупных затрат |
| Регулирующие органы (налоговая, Роскомнадзор) | Внешние контролирующие органы | Высокое | Средняя | Обеспечение соответствия законодательству, подача документов при необходимости, консультации с юристами |
| Конкуренты на рынке | Внешние игроки | Низкое | Низкая | Мониторинг рынка и конкурентов, анализ их решений и внедрение лучших практик |

Реестр рисков проекта

| № | Категория | Риск | Вероятность (1-5) | Влияние (1-5) | Приоритет (PxI) | Стратегия реагирования | Мероприятия по смягчению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические / контрагентные | Задержка интеграции с платежными / доставочными API | 3 | 4 | 12 | Смягчение | Ранний контакт с провайдерами, выделить интеграционный спринт; триггер – отсутствие тестового ключа за 7 дней |
| 2 | Содержательные | Изменение/расширение требований (Scope Creep) | 3 | 5 | 15 | Контроль/Избегание | Четкое формализованное ТЗ, внедрение строгого процесса управления изменениями; триггер – новое требование |
| 3 | Финансовый | Превышение бюджета | 3 | 4 | 12 | Смягчение | Включить управленческий резерв 10%; ежемесячный контроль расходов; триггер – 75% расхода бюджета раньше 75% времени |
| 4 | Технический | Низкое качество кода / технический долг | 3 | 3 | 9 | Смягчение | Код-ревью, авто-тесты, ограничение рефакторинга; триггер - >5 критических дефектов на релиз |
| 5 | Пользовательский | Плохой UX – низкая конверсия | 3 | 4 | 12 | Смягчение / Избегание | Раннее UX-тестирование, итерации дизайна; триггер – метрики тестовой группы ниже целевых |
| 6 | Технический | Изменение API сторонних провайдеров | 2 | 4 | 8 | Передача/Смягчение | Проверять версии API, контрактная оговорка, гибкая итерация; триггер – известие от провайдера об изменении |
| 7 | Безопасность | Угроза безопасности / утечка данных | 2 | 5 | 10 | Смягчение/Трансфер | Внедрить безопасные практики (HTTPS, подготовка к аудитам), резервные процедуры; триггер – уязвимость при пентесте |
| 8 | Юридический | Регуляторное несоответствие (налоги, хранение данных) | 1 | 4 | 4 | Смягчение/Избегание | Юридическая проверка, соответствие требованиям хранения персональных данных; триггер – новый регламент/закон касающийся e-commerce |
| 9 | HR | Уход ключевого сотрудника | 2 | 4 | 8 | Смягчение | Документирование, замена по смете, распределение знаний; триггер – уведомление о распоряжении |

Иерархическая структура работ

1.0 Проект «Интернет-магазин FitLife»

1.1 Управление проектом

1.1.1 Инициация и планирование (устав, расписание, бюджет, планы)

1.1.2 Мониторинг и контроль (статусы, риски, изменения)

1.1.3 Закрытие проекта (акт, архив, пост-морем)

1.2 Разработка интернет-магазина

1.2.1 Анализ и проектирование (сбор требований, функциональная спецификация)

1.2.2 Дизайн и UX/UI (прототипы, визуальные макеты, тестирование интерфейса)

1.2.3 Веб-разработка (frontend + backend)

1.2.4 Интеграция платёжных систем

1.2.5 Интеграция служб доставки

1.2.6 Тестирование (функциональное, UX, безопасность)

1.2.7 Развёртывание (сервер, домен, SSL)

1.3 Запуск и эксплуатация

1.3.1 Развертывание серверов (облако)

1.3.2 Нагрузочное тестирование и мониторинг

1.3.3 Подготовка документации

1.4 Маркетинг и продвижение

1.4.1 Подготовка контента и баннеров

1.4.2 SEO и реклама

1.4.3 Аналитика конверсии и отчётность

Словарь ИСР

| ID WBS | Название элемента | Описание | Критерии приемки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Проект «Интернет-магазин FitLife» | Комплекс работ по созданию e-commerce платформы для клуба FitLife | Запуск работающего сайта с интеграциями и отчетом о приемке, релиз до 22.01.2026, проект в пределах <= 500 тыс. рублей. |
| 1.1 | Управление проектом | Планирование, координация, отчетность | Утверждены устав и план проекта, еженедельные отчеты предоставлены, завершение подтверждено актом и итоговым отчетом |
| 1.1.1 | Инициация и планирование | Устав, ИСР/словрь, график, бюджет, план рисков/коммуникаций | Утверждены устав и план, согласованная ИСР и бюджет, определены роли и зоны ответственности |
| 1.1.2 | Мониторинг и контроль | Контроль сроков/стоимости/рисков/изменений, отчеты | Подготовлены еженед. Отчеты, обновлены реестры рисков и изменений, все отклонения задокументированы и согласованы |
| 1.1.3 | Закрытие проекта | Акт, архив, итоговый отчет, пост-морем анализ | Подписан акт сдачи-приемки, оформлен архив проекта, проведено совещание |
| 1.2 | Разработка интернет-магазина | Проектирование, дизайн, разработка, интеграция | Рабочий прототип магазина развернут, сайт доступен на домене, реализованы все согласованные функц требования |
| 1.2.1 | Анализ и проектирование | Сбор и анализ требований, подготовка спецификаций, архитектура и структуры данных, прототипирование | Утвержденный документ требований, согласованный архитектурный план, завершен этап проектирования |
| 1.2.2 | Дизайн и UX/UI | Дизайн-концепция, цветовая схема, макет, UX-потоки, интерактивные прототипы | Утвержденный дизайн-гайд и макеты, UX протестирован, все комментарии заказчика учтены |
| 1.2.3 | Веб-разработка | Клиентская и серверная части, реализация каталога, корзины, личного кабинета, админ-панели | Функционал сайта реализован и протестирован, все страницы доступны и корректно отображаются, отсутствуют критические ошибки |
| 1.2.4 | Интеграция платёжных систем | Настройка и подключение API, реализация приема оплат, проверка возвратов и уведомлений | Успешное прохождение тестовых и реальных транзакций, соответствие требованиям безопасности, подтверждение заказчиком |
| 1.2.5 | Интеграция служб доставки | Настройка и подключение API, автоматический расчет стоимости и сроков доставки | Сервис доставки корректно работает в заказе, получены тестовые трекинг-номера, функционал проверен в тестовой среде |
| 1.2.6 | Тестирование | Функциональное, интеграционное, UX-тестирование, кроссбраузерность, аудит безопасности | Пройдены все тест-кейсы, устранены дефекты, получен отчет QA с отсутствием блокирующих ошибок |
| 1.2.7 | Развертывание | Настройка хостинга/облака, деплой кода, подключение домена, установка SSL-сертификата, проверка доступности | Сайт доступен по защищенному HTTPS, окружение стабильно, мониторинг включен |
| 1.3 | Запуск и эксплуатация | Подготовка к вводу интернет-магазина в эксплуатацию: запуск, мониторинг, анализ отзывов и устранение дефектов | Проект запущен и функционирует стабильно, оформлены инструкции, проведена приемка заказчиком |
| 1.3.1 | Развертывание серверов | Подготовка и настройка облачных серверов, баз данных, CI/CD пайплайнов для автоматизации развертывания | Серверная инфраструктура развернута, CI/CD работает, документация по окружению оформлена |
| 1.3.2 | Нагрузочное тестирование и мониторинг | Стресс-тесты под нагрузкой, настройка телеметрии и логирования, анализ производительности | Нагрузочные тесты успешны, система мониторинга активна, отчет о тестах утвержден |
| 1.3.3 | Подготовка документации | Руководство администратора, инструкции пользователя и техническая документация | Документация полная, структурированная и утверждена заказчиком |
| 1.4 | Маркетинг и продвижение | Создание и реализация маркетинговой компании для продвижения сайта: контент, реклама, аналитика | Все материалы согласованы, кампания запущена, получен отчет по метрикам |
| 1.4.1 | Подготовка контента и баннеров | Разработка текстов, баннеров, изображений, видео-контента | Утвержденные баннера и тексты загружены, материалы соответствуют брендбуку |
| 1.4.2 | SEO и реклама | Настройка SEO(мета-теги, структура, sitemap), запуск контекстной и таргетированной рекламы | Сайт проиндексирован, СTR и конверсия >= целевых значений, отчеты о рекламных кампаниях предоставлены |
| 1.4.3 | Аналитика конверсии и отчётность | Подключение систем аналитики, отслеживание KPI, составление отчетов | Системы аналитики работают, отчеты оформлены, целевые показатели достигнуты |

Декомпозиция пакетов работ и сетевой график

Оценка длительностей, стоимостей и ресурсов

Методология оценки

Для оценки трудозатрат и длительностей применялись:

- Метод аналогий – на основе предыдущих проектов по созданию веб-платформ малого и среднего масштаба

- Оценка снизу-вверх – агрегирование трудозатрат по каждому пакету работ из ИСР

- Гибридный подход – сочетание элементов предиктивного планирования и адаптивного

- Буфер рисков – 5% по времени и бюджету заложено на непредвиденные доработки, тестирование интеграций и UX-исправления

Команда проекта:

- Менеджер проекта

- 2 веб-разработчика

- Дизайнер

- Эксперт по e-commerce

- QA-функции выполняются совещенно командой разработчиков и экспертом

Средняя ставка: 5000 руб/чел-день

Продолжительность проекта: 4 месяца (80 рабочих дней)

Бюджет по уставу: 500000 рублей

| Компонент WBS | Трудозатраты | Длительность | Основные ресурсы | Стоимость | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Управление проектом | 40 | 80 | Менеджер | 65000 | Еженедельный контроль, отчеты, координация |
| 1.2.1 Анализ и проектирование | 20 | 10 | Эксперт по e-commerce, менеджер | 45000 | Сбор и формализация требований |
| 1.2.2 Дизайн и UX/UI | 25 | 10 | Дизайнер | 50000 | Макеты, UX-тестирование |
| 1.2.3 Веб-разработка | 120 | 30 | 2 веб-разработчика | 170000 | Основной функционал сайта |
| 1.2.4 Интеграция платежных систем | 20 | 5 | Backend | 25000 | API Sberpay, СБП |
| 1.2.5 Интеграция служб доставки | 15 | 5 | backend | 20000 | API СДЭК, Почта России |
| 1.2.6 Тестирование | 20 | 8 | Разработчики, эксперт | 35000 | Функциональное + нагрузочное |
| 1.2.7 Развертывание | 10 | 4 | Разработчик, менеджер | 13000 | Настройка окружения |
| 1.3 Запуск и эксплуатация | 15 | 5 | Вся команда | 20000 | Обратная связь |
| 1.4 Маркетинг и продвижение | 15 | 8 | Дизайнер, менеджер | 20000 | Контент, SEO, аналитика |
| Управленческий резерв (5%) |  |  |  | 25000 | Риски, возможные доработки |
| ИТОГО | 300 | 80 |  | 500000 | В рамках бюджета |

Расписание (Диаграмма Ганта)