## Лист1
iteration | Velocity | Added work | Day | Remaining work | Backlog
1 | 6 | 150 | 1 | 26 | 150
2 | 9 | 3 | 2 | 24 | 147
3 | 8 | 0 | 3 | 22 | 138
4 | 5 | 0 | 4 | 17 | 130
5 | 6 | 4 | 5 | 14 | 125
6 | 11 | 0 | 6 | 14 | 119
7 | 9 | 5 | 7 | 13 | 108
8 | 13 | 2 | 8 | 10 | 99
9 | 12 | 0 | 9 | 7 | 86
10 | 15 | 0 | 10 | 5 | 74
|  |  | 11 | 0 | 59