УСТАВ ПРОЕКТА

Все документы, ссылки на которые на которые содержаться в настоящем документе являются его неотъемлемой частью.

| Название проекта: | Создание интернет-магазина спортивных товаров для клуба FitLife |
| --- | --- |
| Менеджер проекта: | Лосева Елизавета Юрьевна |
| Дата (MM/DD/YYYY): | 22.09.2025 |

| Версии (строки добавляются по необходимости): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Версия | Дата (MM/DD/YYYY) | Комментарий |
| 1.0 | 22.09.2025 |  |

1. Краткое описание проекта

- Название проекта

Создание интернет-магазина спортивных товаров для клуба FitLife

- Суть проекта

Проект заключается в разработке и внедрении интернет-магазина спортивных товаров для клуба FitLife, который позволит пользователям приобретать товары онлайн, просматривать характеристики и фотографии, оставлять отзывы, а также выбирать удобные способы доставки и оплаты.

- Бизнес-окружение проекта

Проект инициирован клубом FitLife для расширения каналов продаж и повышения конкурентоспособности на рынке спортивных товаров. Интернет-магазин позволит привлечь новых клиентов, увеличить доходы от продаж и повысить узнаваемость бренда. Ожидается, что проект поможет снизить нагрузку на офлайн-магазины и повысить уровень обслуживания клиентов.

1.4. Цели проекта

- Разработать и запустить интернет-магазин в течение 4 месяцев (срок ≤ 22.01.2026). - Реализовать интеграцию с не менее чем 2 платежными системами и 2 службами доставки. - Обеспечить загрузку каталога минимум из 200 товаров к моменту запуска. - Достичь уровня успешных покупок ≥ 80% тестовых пользователей без обращения в поддержку. - Уложиться в утвержденный бюджет 500 000 руб.

1.5. Риски проекта

Оценка совокупных рисков: средний. Основные риски: - задержка интеграции с платежными системами или службами доставки; - превышение бюджета из-за дополнительных требований; - технические сбои при нагрузочном тестировании; - высокая конкуренция, что может потребовать доработки дизайна и UX.

2. Описание продукта и поставок

2.1 Продуктом проекта является (перечень поставок)

Работоспособный интернет-магазин (веб-приложение). UI/UX-дизайн и макеты интерфейсов. Модули оплаты и доставки. Загруженный каталог (200 позиций товаров). Система отзывов пользователей. Руководство администратора. Отчет о тестировании.

2.2 Главными требованиям к продукту являются (продукт позволяет):

Доступ через веб-браузеры и мобильные устройства. Удобный поиск и фильтрация товаров. Поддержка разных способов оплаты (карты, онлайн-кошельки). Поддержка курьерской и почтовой доставки. Высокая скорость загрузки страниц (≤ 3 сек.).

2.3 Требованиями к продукту НЕ являются (продукт не включает):

Разработка мобильного приложения. Проведение маркетинговых кампаний. Дальнейшая техническая поддержка магазина после запуска.

2.4 Правила приемки поставок:

Создается приемочная комиссия со стороны заказчика. Сдача по итогам финального тестирования и демонстрации. Подписание акта приемки работ.

| 3. Ограничения проекта |  |
| --- | --- |
| 3.1 Вехи и дата завершения проекта: |  |
| Начало проекта | 22.09.2025 |
| Формирование команды и запуск работ | 29.09.2025 |
| Анализ требований и утверждение ТЗ | 06.10.2025 |
| Разработка архитектуры и прототипов | 20.10.2025 |
| Подготовка дизайна и согласование макетов | 03.11.2025 |
| Разработка backend-модулей | 08.11.2025 |
| Разработка frontend-интерфейсов | 22.11.2025 |
| Интеграция с платежными системами | 05.12.2025 |
| Интеграция с системами доставки | 12.12.2025 |
| Функциональное тестирование | 19.12.2025 |
| UX-тестирование и исправления | 22.12.2025 |
| Нагрузочное тестирование | 05.01.2026 |
| Наполнение каталога товарами | 12.01.2026 |
| Подготовка документации и инструкций | 15.01.2026 |
| Запуск интернет-магазина и приемка работ | 22.01.2026 |
| Закрытие проекта и финальный отчет | 22.01.2026 |
| 3.2 Общий бюджет проекта: |  |
| 500 тыс рублей |  |
| 3.3 Ограничения по выполнению и организации работ |  |
| Размер команды фиксирован: 5 человек. Все работы выполняются силами исполнителя без привлечения сторонних субподрядчиков (за исключением интеграций). |  |

4. Руководитель проекта и его полномочия

4.1 Назначенный руководитель проекта

Лосева Елизавета Юрьевна

4.2 Полномочия руководителя проекта

Самостоятельно распределяет задачи внутри команды. Может утверждать технические решения в рамках бюджета. Вносит изменения в график до 10% сроков без согласования. Согласовывает изменения бюджета и состава поставок с заказчиком. Отчитывается перед заказчиком еженедельно.

5. Заинтересованные лица и ресурсы

5.1 Заказчик проекта

Иванов Иван Иванович, директор, клуб FitLife

5.2 Ключевые пользователи результатов проекта:

Члены клуба FitLife, новые клиенты интернет-магазина.

5.3 Спонсор проекта

Иванов Иван Иванович, директор, клуб FitLife

5.4 Куратор проекта

Не назначен

5.5 Команда проекта

2 веб-разработчика 1 дизайнер 1 эксперт по электронной коммерции 1 менеджер проекта

5.6 Инфраструктура

Сервер для размещения интернет-магазина. Лицензионное ПО для разработки и тестирования (IDE, графические редакторы).

5.7 Соисполнители проекта

Платежные системы (SberPay, СБП), службы доставки (Почта России, СДЭК)

| 6. Согласовательные подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| Имя | Должность | Подпись | Дата (MM/DD/YYYY) |
| Иванов Иван Иванович | Директор |  | 22.09.2004 |

Подпись означает согласие подписавшего со всеми положениями настоящего документа.