## Лист1
|  | tпес | tвер | tопт | tожид | Ст. откл. | Дисп. | Раннее начало | Ранний конец | Позднее начало | Поздний конец | Полный резерв | Ран вр послед | Свобод резерв
1 |  | 15 | 11 | 3 | 10.3333 | 2 | 4 | 0 | 10.3333 | 9.1667 | 19.5 | 9.1667 | 10.3333 | 0
2 |  | 10 | 8 | 4 | 7.6667 | 1 | 1 | 0 | 7.6667 | 0 | 7.6667 | 0 | 7.6667 | 0
3 |  | 14 | 10 | 2 | 9.3333 | 2 | 4 | 0 | 9.3333 | 4.8333 | 14.1667 | 4.8333 | 14.1667 | 4.8333
4 | 1 | 11 | 9 | 4 | 8.5 | 1.1667 | 1.3611 | 10.3333 | 18.8333 | 19.5 | 28 | 9.1667 | 20 | 1.1667
5 | 2 | 16 | 13 | 6 | 12.3333 | 1.6667 | 2.7778 | 7.6667 | 20 | 15.6667 | 28 | 8 | 20 | 0
6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6.5 | 1.1667 | 1.3611 | 7.6667 | 14.1667 | 7.6667 | 14.1667 | 0 | 14.1667 | 0
7 | 3.6 | 8 | 5 | 3 | 5.1667 | 0.83333 | 0.69444 | 14.1667 | 19.3333 | 14.1667 | 19.3333 | 0 | 19.3333 | 0
8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5.6667 | 1.3333 | 1.7778 | 19.3333 | 25 | 19.3333 | 25 | 0 | 25 | 0
9 | 7 | 12 | 8 | 4 | 8 | 1.3333 | 1.7778 | 19.3333 | 27.3333 | 23.3333 | 31.3333 | 4 | 31.3333 | 4
10 | 4,5,8 | 11 | 6 | 3 | 6.3333 | 1.3333 | 1.7778 | 25 | 31.3333 | 25 | 31.3333 | 0 | 31.3333 | 0
11 | 9.1 | 13 | 10 | 7 | 10 | 1 | 1 | 31.3333 | 41.3333 | 31.3333 | 41.3333 | 0 | 41.3333 | 0
12 | 4.5 | 16 | 14 | 8 | 13.3333 | 1.3333 | 1.7778 | 20 | 33.3333 | 28 | 41.3333 | 8 | 41.3333 | 8
| Раннее | Позднее |  |  |  | Крайний срок | 40
1 | 0 | 0 |  |  |  | Дисперсия прод. Проекта | 23.3056
2 | 10.3333 | 19.5 |  |  |  | Стандартное отклонение | 4.8276
3 | 7.6667 | 7.6667 |  |  |  | Вероятность успеть | 0.3912
4 | 14.1667 | 14.1667
5 | 20 | 28
6 | 19.3333 | 19.3333
7 | 25 | 25
8 | 31.3333 | 31.3333
9 | 41.3333 | 41.3333